## 월단위
|  |  | 2020년 |  |  | 2021년
|  |  | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월
Pollntalk | bar: 2020년 10월
찬스투미 | 1차 | bar: 2020년 10월 to 2020년 12월
Pollntalk 적용 | bar: 2020년 12월
쇼핑몰 적용 | bar: 2020년 12월
2차 | bar: 2020년 12월 to 2021년 1월
레퍼런스 서비스 적용 | bar: 2021년 1월 to 2021년 3월

## 주단위
전체
외부 제작자
전재영
박윤식
|  |  | 10월 |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월
|  |  | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
chance2me(가칭) 개발 | lib 개발 | ir 홈페이지 기반 | bar: 10월 3주 to 11월 5주
어플 화면 기반 | bar: 11월 4주 to 11월 5주
| 디자인 | 화면 psd 작성 | bar: 11월 5주
html 작성 | bar: 11월 5주 to 12월 2주
| 어플 개발 | 윈도우 | bar: 12월 2주 to 12월 4주
안드로이드 | bar: 12월 4주 to 1월 1주
| 스마트계약서 | 기반 계약서 | bar: 12월 1주
토큰 계약서 | bar: 12월 1주
| 통합 개발 | 어플 화면 적용 | bar: 1월 2주
폴앤톡 레퍼런스 적용 | bar: 10월 3주 to 11월 5주; 1월 2주
레퍼런스 사이트 개발 | 쇼핑몰 | 기획 | bar: 10월 5주 to 11월 2주
화면 psd 작성 | bar: 11월 3주 to 11월 4주
html 작성 | bar: 11월 5주 to 12월 2주
기능 개발 | bar: 11월 1주 to 1월 1주
chance2me 적용 | bar: 1월 2주
newswiki 개발 | 기획 | 기획안 확정 | bar: 1월 2주
| 디자인 | 화면 psd 작성 | bar: 1월 3주
html 작성 | bar: 1월 4주 to 1월 5주
| 개발 | lib 맵 적용 | bar: 1월 5주 to 2월 2주
기능 개발 | bar: 1월 4주 to 2월 2주
| 통합 개발 | chance2me 적용
mallwkik 개발 | 기획 | 기획안 확정 | bar: 2월 3주
| 디자인 | 화면 psd 작성 | bar: 2월 4주
html 작성 | bar: 2월 5주
| 개발 | lib 맵 적용 | bar: 2월 5주 to 3월 2주
기능 개발 | bar: 2월 3주 to 3월 2주
| 통합 개발 | chance2me 적용 | bar: 3월 3주
IR 활동 | 1차 | 문서작성 | bar: 12월 3주
시연제작 | bar: 12월 3주
배포 | bar: 12월 3주
| 2차 | 문서작성 | bar: 1월 3주
시연제작 | bar: 1월 3주
| 3차 | 문서작성 | bar: 2월 3주
시연제작 | bar: 2월 3주
배포 | bar: 2월 3주
| 3차 | 문서작성 | bar: 3월 4주
시연제작 | bar: 3월 4주
배포 | bar: 3월 4주